各成员单位:

为贯彻落实国家、省(市)“放管服”改革有关要求,进一步优化营商环境,深化工程建设项目审批制度改革,加速项目落地建设,现就试行分阶段办理房屋建筑工程施工许可证有关事项通知如下:

一、实施范围

行政区域内的工业类投资项目、政府投资房屋建筑类项目、社会投资房屋建筑类项目,建设单位在自愿承担规划变更或设计方案调整风险,承诺依法建设的前提下,可以分阶段办理《建筑工程施工许可证》。

二、分阶段办理施工许可证的阶段划分

1.分三阶段:可按“基坑支护和土方开挖”、“地下室和基础工程施工”、“±0.000以上施工”三个阶段分别申请办理施工许可证。

2.分两阶段:可将三阶段的前两个阶段——“基坑支护和土方开挖”和“地下室和基础工程施工”合并为“±0.000以下施工”,即按“±0.000以下施工”、“±0.000以上施工”两个阶段分别申请办理施工许可证。

3.分一阶段:直接申请办理工程整体施工许可证,即正常履行建筑工程施工许可证办理手续。

三、关于分段办理施工许可证的条件及需提交材料

(一)办理“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证。建设单位在取得土地手续,且建设工程勘察文件经审查合格后,委托具有相应资质的设计单位进行施工图设计,即可申请办理“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证,并提供以下材料:

1.建筑工程施工许可证申请表(含建设方案稳定、图纸符合国家规范标准和工程质量安全以及自行承担规划调整和设计方案变更风险的承诺);

2.建筑工程用地批准手续;

3.中标通知书或直接发包确认书;

4.设计单位出具的施工图设计文件符合国家规范标准的承诺书;

5.规划部门出具的设计方案审查同意批文(建设工程总平面图规划许可审核同意意见等批文)或符合阶段施工的施工图审查合格意见;

6.施工企业开户银行出具的25%预付工程款的资金到位证明和施工单位的财务收据;

7.建设单位和施工单位出具的工程现场未开工、具备施工条件的承诺书;

8.按照规定办理工程质量、安全监督手续。

(二)办理“地下室和基础工程施工”阶段施工许可手续。建设单位取得规划部门出具的建设工程设计方案审查意见,且施工图设计文件已报施工图审查机构审查后,即可申请办理“地下室和基础工程施工”阶段施工许可手续,并提供以下材料:

1.建筑工程施工许可证申请表;

2.建设工程设计方案审查意见;

3.基坑及支护工程验收合格证明;

4.规划部门出具的设计方案审查同意批文(建设工程总平面图规划许可审核同意意见等批文);

5.人防工程施工图设计审查意见(按需提供);

6.特殊建设工程消防设计审查意见(按需提供);

(三)办理“±0.000以下”阶段施工许可手续。建设单位具备“基坑支护和土方开挖”和“地下室和基础工程施工”阶段施工许可手续办理条件后,也可将以上两阶段合并为“±0.000以下”阶段申请办理施工许可,并提交以下材料:

1.建筑工程施工许可证申请表(含建设方案稳定、图纸符合国家规范标准和工程质量安全以及自行承担规划调整和设计方案变更风险的承诺);

2.建筑工程用地批准手续;

3.中标通知书或直接发包确认书;

4.设计单位出具的施工图设计文件符合国家规范标准的承诺书;

5.规划部门出具的设计方案审查同意批文(建设工程总平面图规划许可审核同意意见等批文);

6.施工企业开户银行出具的25%预付工程款的资金到位证明和施工单位的财务收据;

7.建设单位和施工单位出具的工程现场未开工、具备施工条件的承诺书;

8.按照规定办理工程质量、安全监督手续。

9.人防工程施工图设计审查意见(按需提供);

10.特殊建设工程消防设计审查意见(按需提供);

划许可证;

(四)直接申请办理工程整体施工许可手续的,按照原施工许可手续办理规定执行。

四、用地手续要求

依法应当办理用地批准手续的项目,需要已经办理该建筑工程用地批准手续。包括同意使用土地证明文件、划拨决定书、国有建设用地使用权出让合同、建设用地批准书、不动产权证、建设用地规划许可证、政府投资项目的建设用地批复等任意一项材料。

五、规划手续要求

1.建设单位取得规划部门出具的规划条件批文,并作出建设方案稳定、图纸符合国家规范标准和工程质量安全以及自行承担规划调整和设计方案变更风险的承诺(加盖建设单位公章和设计单位注册师专用章)后,可先行办理“基坑支护和土方开挖”阶段的施工许可证。

2.建设单位取得规划部门出具的设计方案审查同意批文(建设工程总平面图规划许可审核同意意见等批文)或取得“地下室和基础工程施工”的施工图技术审查合格意见,并作出自行承担规划调整和设计方案变更风险的承诺(加盖建设单位公章和设计单位注册师专用章)后,可先行办理“地下室和基础工程施工”阶段的施工许可证。

3.建设单位取得《建设工程规划许可证》、工程整体的施工图审查合格证后,可办理“±0.000以上”阶段或工程整体的施工许可证。

六、施工图审查要求

1.建设单位在作出图纸符合国家规范标准和工程质量安全的承诺(加盖建设单位公章和设计单位注册师专用章)并取得“基坑支护和土方开挖”、“地下室和基础工程施工”施工图审查合格意见后,可分别办理“基坑支护和土方开挖”、“地下室和基础工程施工”阶段的施工许可证。

2.建设单位取得“±0.000以下”的施工图技术审查合格意见后,可办理“基坑支护和土方开挖”、“地下室和基础工程施工”和“±0.000以下”阶段的施工许可证。

3、“基坑支护和土方开挖”、“地下室和基础工程施工”、“±0.000以下”施工图审查合格意见和工程整体的“施工图审查合格证”均应满足施工图联合审查相关要求。

4.分阶段进行施工图审查的,建设单位应委托同一家施工图审查机构进行审查,并配合提供各阶段审查所需要的施工图设计文件。施工图审查机构对受委托的建设工程施工图设计文件审查质量负责。

七、注意事项

1.施工总承包工程应由取得相应施工总承包资质的企业承担,同一工程项目各阶段的施工总承包单位须为同一单位。分阶段办理施工许可的,各阶段施工许可的建设、施工、勘察、设计、监理单位必须一致,如遇特殊情况需要更换的,可采取“一事一议”工作方式妥善处理。

2.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工,不得将主体结构的施工分包给其他单位。

3.施工总承包单位应当对全部建设工程质量安全负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量安全承担连带责任。

4.分阶段申请办理《建筑工程施工许可证》的工程项目,也应在主体工程完工后一并办理竣工联合验收手续,分阶段的施工许可证,不能作为工程竣工验收档案资料,也不能作为竣工验收申报资料。建设单位应妥善保管分阶段施工许可证。

5.基坑工程完工后,如无法及时申请下一阶段的施工许可证,建设单位应当履行工程质量安全首要责任,涉及基坑支护超过设计使用年限,采取有效措施包括回填基坑等方式保证基坑安全。

6.城市基础设施配套费等相关费用应当在项目合并换发施工许可证前缴纳。

7.分阶段施工许可中的“合同工期”是指合同约定的该阶段施工工期,必要时需建设单位、施工单位书面补充予以明确。

8.未批先建的工程、存在建筑工程施工发包与承包违法行为的工程等存在违法违规风险的工程项目不适用分阶段申办施工许可。

9.各部门应加强事中事后监督管理,发现工程建设、设计、施工、监理等单位及注册人员未按照承诺履职或存在违法违规行为,或超施工许可范围(阶段)施工的,依法对责任单位及相关责任人处理,情节严重的应撤销施工许可证并进行行政处罚。

八、其他事项

1.绥滨县、萝北县可根据工作实际,探索分阶段施工许可改革。

2.本文件从2023年9月1日开始实施。

鹤岗市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室

2023年9月18日